## Casos de Prueba
CASOS DE PRUEBA
| PROYECTO |  | SocialSale
| MODULOS |  | Gestión de Live, Productos, TikTok Live, Detección de compra, Adjudicaciones, Lista de espera, Pedidos, Clientes, Pago, Preparación, BI y reportes
| NOMBRE JEFE DE PROYECTO |  | Daniela Farias
| NOMBRE ANALISTA TESTING |  | Carlos Ramirez
| Nº CICLO |  | 003D
| FECHA |  | 2026-10-13
ID | MODULO | DESCRIPCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS ( QUE PROBAR ) | PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (COMO) | DATOS DE PRUEBA (CON QUE PROBAR) | RESULTADO ESPERADO
1 | Gestion del live | Crear una preparacion del live. | Ingresar un nombre de transmision y presionar "Crear preparacion". | Titulo: Venta de vestidos prueba | Se crea un Live en estado preparacion y queda disponible para agregar productos.
2 | Gestion del live | Iniciar un live sin productos | Crear una preparacion sin productos y presionar "Iniciar Live". | Título: Live sin productos prueba Cantidad de productos: 0 | El sistema informa que se debe agregar almenos un producto y no inicia la transmision.
3 | Gestion del live | Iniciar un live preparado. | Crear preparacion, agregar almenos un producto y presionar "Iniciar Live" | codigo 15; vestido gris | El estado cambia a en curso y se registra la fecha y la hora de inicio.
4 | Gestion del live | Finalizar un Live y permitir una nueva preparación | Finalizar un Live en curso y luego crear una nueva preparación. | Live a finalizar: Venta vestidos prueba Nuevo título: Venta accesorios prueba | El Live anterior queda finalizado con fecha de término y el sistema permite crear un nuevo Live.
5 | Productos | Agregar un producto válido | En la preparación del Live, ingresar código, descripción y precio y guardar. | Código: 14 Descripción: Vestido negro Precio: $7.000 | El producto se guarda asociado al Live y se muestra como disponible.
6 | Productos | Validar código de producto repetido | Intentar registrar dos productos con el mismo código dentro del mismo Live. | Producto 1: Código 14; Vestido negro; $7.000 Producto 2: Código 14; Vestido rojo ; $8.000 | El segundo producto es rechazado y se informa que el código ya existe en ese Live.
7 | Productos | Editar un producto disponible | Seleccionar un producto disponible, modificar descripción o precio y guardar. | Código: 14 Descripción actual: Vestido negro Precio actual: $7.000 Nuevo precio: $8.000 | Los cambios se guardan correctamente y se mantienen al recargar la aplicación.
8 | Productos | Bloquear edición o eliminación de un producto reservado | Adjudicar un producto y luego intentar editarlo o eliminarlo desde la preparación. | Producto: Código 14; Vestido negro; $7.000 Comprador: @comprador_a Estado: reservado | El sistema impide modificar o eliminar el producto mientras tenga una adjudicación activa.
9 | Productos | Eliminar un producto disponible | Crear un producto sin adjudicación y presionar eliminar. | Código: 50 Descripción: Cartera negra Precio: $9.000 Estado: disponible | El producto se elimina del Live y deja de aparecer en la lista.
10 | TikTok Live | Capturar comentarios del Live en tiempo real | Iniciar un Live de TikTok con la cuenta configurada y enviar comentarios desde otra cuenta. | Cuenta vendedor: @marditocarlitoo_ Cuenta de prueba: @comprador_a Comentarios: "hola"; "14"; "¿qué talla es?" | Los comentarios aparecen en el Chat en vivo y quedan registrados en la base de datos con usuario y orden de recepción.
11 | Detección de compra | No adjudicar una consulta que solo menciona un código | Enviar un comentario que contenga un código existente pero sea una consulta sin intención de compra. | Producto existente: Código 14 Comentario: "La 14 qué talla es?" | El comentario se registra, pero no genera adjudicación del producto.
12 | Detección de compra | Detectar un código válido de compra | Con el producto disponible, enviar el código como comentario de compra. | Producto: Código 14 Estado: disponible Usuario: @comprador_a Comentario: "14" | El sistema reconoce el código, adjudica el producto y lo cambia a reservado.
13 | Adjudicaciones | Adjudicar al primer comprador por orden de llegada | Dos cuentas comentan el mismo código con pocos segundos de diferencia. | Producto: Código 14 @comprador_a comenta "14" primero @comprador_b comenta "14" después | El producto queda adjudicado únicamente al primer comentario válido según el orden de recepción.
14 | Adjudicaciones | Evitar doble adjudicación del mismo producto | Enviar solicitudes válidas del mismo producto desde dos compradores distintos. | Producto: Código 14 Comprador 1: @comprador_a Comprador 2: @comprador_b Ambos comentan: "14" | Solo existe una adjudicación activa para el producto; el segundo comprador no queda como adjudicatario.
15 | Lista de espera | Registrar y mantener el orden de la lista de espera | Con un producto reservado, hacer que dos compradores adicionales soliciten el mismo código. | Producto 14 reservado por @comprador_a @comprador_b comenta "14" @comprador_c comenta "14" Orden esperado: B antes que C | Ambos quedan en lista de espera respetando el orden en que fueron recibidos.
16 | Reasignación | Cancelar una adjudicación y promover al siguiente | Con un adjudicatario y al menos una persona en espera, cancelar la adjudicación actual. | Producto: Código 14 Adjudicatario: @comprador_a Espera #1: @comprador_b Espera #2: @comprador_c | La adjudicación de A se cancela, B pasa a ser el nuevo adjudicatario y el producto continúa reservado.
17 | Pedidos | Agrupar varias prendas del mismo comprador en un solo pedido por Live | El mismo comprador se adjudica dos productos distintos dentro del mismo Live. | Comprador: @comprador_a Live: Venta vestidos prueba Código 55; Vestido rojo; $6.000 Código 432; Cartera negra; $3.000 | Se crea un único pedido para el comprador y el Live, con ambos productos en su detalle.
18 | Pedidos | Calcular correctamente el total del pedido | Adjudicar varios productos a un mismo comprador y revisar el total del pedido. | Pedido de @comprador_a Producto 1: $6.000 Producto 2: $3.000 Total esperado: $9.000 | El total calculado del pedido es $9.000.
19 | Clientes | Mostrar historial de pedidos por compradora y por Live | Abrir el módulo Clientes con una compradora que tenga pedidos de distintos Lives. | Cliente: Carlos (@comprador_a) Pedido 1: Venta viernes; $9.000; pagado; preparado Pedido 2: Venta sábado; $12.000; pendiente_pago; por_preparar | La compradora aparece una sola vez y sus pedidos se muestran separados por Live con productos, total y estados.
20 | Pago | Registrar manualmente un pedido como pagado | Desde Clientes, seleccionar un pedido pendiente y presionar “Marcar como pagado”. | Pedido #1 Cliente: @comprador_a Total: $9.000 Estado inicial: pendiente_pago | El pedido cambia a Pagado, registra fecha de pago y los productos asociados pasan a vendido.
21 | Preparación | Impedir marcar como preparado un pedido no pagado | Intentar preparar un pedido cuyo estado de pago sea pendiente. | Pedido #1 Estado de pago: pendiente_pago Estado de preparación: por_preparar | El sistema rechaza la acción e informa que primero se debe registrar el pago.
22 | Preparación | Marcar un pedido pagado como preparado | Con un pedido pagado, presionar “Marcar como preparado”. | Pedido #1 Estado de pago: pagado Estado de preparación: por_preparar | El estado de preparación cambia a Preparado y el pedido continúa visible en el historial.
23 | Persistencia | Mantener la información después de reiniciar la aplicación | Crear productos, adjudicaciones y pedidos; detener y volver a ejecutar Flask. | Live: Persistencia prueba Producto: Código 14; Vestido negro; $7.000 Pedido #1; $7.000; pagado; preparado | Productos, pedidos, estados de pago y preparación continúan disponibles porque están almacenados en PostgreSQL.
24 | BI y reportes | Visualizar información histórica de un Live | Finalizar un Live y abrir BI y reportes para consultar su detalle. | Live: Reporte prueba Productos: 3 Comentarios: 10 Adjudicaciones: 2 Adjudicaciones canceladas: 1 | Se muestran los datos históricos del Live, incluyendo productos, comentarios, adjudicaciones y métricas disponibles.
25 | Detección de compra | Validar al menos 95% de acierto en detección controlada | Ejecutar un conjunto controlado de comentarios con compras válidas, consultas y códigos inexistentes y comparar resultado esperado vs. obtenido. | 20 comentarios controlados: 1) "14" compra 2) "22" compra 3) "quiero el 15" compra 4) "30" compra 5) "hola" no compra 6) "50" compra 7) "Cuánto vale?" consulta 8) "99" código inexistente 9) "14" compra 10) "22" compra 11) "Qué color es?" consulta 12) "50" compra 13) "30" compra 14) "Tienes talla XL?" consulta 15) "gracias" no compra 16) "22" compra 17) "14" compra 18) "Precio?" consulta 19) "30" compra 20) "123" código inexistente | La detección del primer comprador correcto alcanza al menos 95% de acierto.
26 | Front Office | Generar un enlace único de acceso al pedido | Cuando se implemente el Front Office, generar el enlace para una compradora con pedido pendiente. | Desde la sección Lista, seleccionar una compradora con un pedido pendiente y utilizar el botón "Copiar link" para generar su enlace único. | El sistema genera un enlace único que permite acceder solamente al pedido correspondiente.
27 | Pago Web (futuro) | Registrar automáticamente un pago aprobado por la pasarela | Cuando se implemente la pasarela, completar un pago de prueba aprobado desde el enlace del comprador. | Pedido de prueba: #10 Monto: $12.000 Resultado pasarela: APROBADO Referencia de prueba: TEST-0001 | SocialSale registra automáticamente el pago, guarda la referencia de la transacción y cambia el pedido a Pagado.
28 | Datos de envío (futuro) | Validar datos necesarios para despacho | En el futuro Front Office, intentar guardar datos de envío incompletos y luego completos. | Datos incompletos: Ana Pérez ¦ +56 9 1234 5678 ¦ Av. Central 123 ¦ comuna vacía Datos completos: Ana Pérez ¦ +56 9 1234 5678 ¦ Av. Central 123 ¦ Maipú | El sistema rechaza datos obligatorios incompletos y guarda correctamente la información cuando está completa.
29 | Prueba integral / aceptación (Futuro) | Validar el flujo completo con la clienta real | Realizar al menos dos transmisiones de prueba con la vendedora siguiendo el flujo desde preparación del Live hasta gestión de pedidos. | Live 1: Venta vestidos prueba Productos: 14 ($7.000), 22 ($9.000) Compradores: @comprador_a, @comprador_b Live 2: Venta accesorios prueba Producto: 50 ($8.000) Comprador: @comprador_a | La clienta puede preparar el Live, gestionar adjudicaciones, revisar pedidos y estados sin errores que impidan completar el proceso.

## Resultados de casos de prueba
RESULTADOS DE CASOS DE PRUEBA
| PROYECTO |  | SocialSale
| MODULOS |  | Gestión de Live, Productos, TikTok Live, Detección de compra, Adjudicaciones, Lista de espera, Pedidos, Clientes, Pago, Preparación, BI y reportes
| NOMBRE JEFE DE PROYECTO |  | Daniela Farias
| NOMBRE ANALISTA TESTING |  | Carlos Ramirez
| Nº CICLO |  | 003D
| FECHA |  | 2026-10-13
ID | MODULO | CASO DE PRUEBA | RESULTADO ESPERADO | ESTADO | RESULTADO OBTENIDO | OBSERVACIÓN (Opcional) | Fecha De Prueba
1 | Gestion del live | Crear una preparacion del live. | Se crea un Live en estado preparacion y queda disponible para agregar productos. | Aprobado | Se creó correctamente la preparación de la transmisión, quedando disponible para registrar productos. |  | 2026-10-13
2 | Gestion del live | Iniciar un live sin productos | El sistema informa que se debe agregar almenos un producto y no inicia la transmision. | Aprobado | El sistema mostró una advertencia al intentar iniciar un Live sin productos e impidió comenzar la transmisión. |  | 2026-10-13
3 | Gestion del live | Iniciar un live preparado. | El estado cambia a en curso y se registra la fecha y la hora de inicio. | Aprobado | La transmisión inició correctamente, cambiando su estado a "En curso" y registrando la fecha y hora de inicio. |  | 2026-10-13
4 | Gestion del live | Finalizar un Live y permitir una nueva preparación | El Live anterior queda finalizado con fecha de término y el sistema permite crear un nuevo Live. | Aprobado | Se finalizó la transmisión correctamente y el sistema permitió crear una nueva preparación sin inconvenientes. |  | 2026-10-13
5 | Productos | Agregar un producto válido | El producto se guarda asociado al Live y se muestra como disponible. | Aprobado | El producto se registró exitosamente en la base de datos y apareció como disponible dentro de la transmisión. |  | 2026-10-13
6 | Productos | Validar código de producto repetido | El segundo producto es rechazado y se informa que el código ya existe en ese Live. | Aprobado | El sistema detectó que el código ya estaba registrado e impidió agregar un segundo producto con el mismo código. |  | 2026-10-13
7 | Productos | Editar un producto disponible | Los cambios se guardan correctamente y se mantienen al recargar la aplicación. | Aprobado | Se modificó la información del producto correctamente y los cambios permanecieron guardados después de actualizar la página. |  | 2026-10-13
8 | Productos | Bloquear edición o eliminación de un producto reservado | El sistema impide modificar o eliminar el producto mientras tenga una adjudicación activa. | Aprobado | El sistema impidió editar o eliminar un producto que tenía una adjudicación activa. |  | 2026-10-13
9 | Productos | Eliminar un producto disponible | El producto se elimina del Live y deja de aparecer en la lista. | Aprobado | El producto disponible fue eliminado correctamente y dejó de mostrarse en la lista de productos. |  | 2026-10-13
10 | TikTok Live | Capturar comentarios del Live en tiempo real | Los comentarios aparecen en el Chat en vivo y quedan registrados en la base de datos con usuario y orden de recepción. | Aprobado | Los comentarios enviados desde TikTok fueron capturados y mostrados en el chat de SocialSale, identificando al usuario y su mensaje. |  | 2026-10-13
11 | Detección de compra | No adjudicar una consulta que solo menciona un código | El comentario se registra, pero no genera adjudicación del producto. | Fallido | El comentario "La 14 qué talla es?" provocó una adjudicación automática, aunque correspondía a una consulta y no a una intención de compra. | Lo debe de adjudicar, ya que hay mucha gente que coloca por ejemplo"yo quiero el 14", entonces tampoco es un modelo entrenado para distinguir una consulta de una adjudicacion. | 2026-10-13
12 | Detección de compra | Detectar un código válido de compra | El sistema reconoce el código, adjudica el producto y lo cambia a reservado. | Aprobado | El sistema reconoció el código enviado en el comentario y adjudicó automáticamente el producto, cambiando su estado a reservado. |  | 2026-10-13
13 | Adjudicaciones | Adjudicar al primer comprador por orden de llegada | El producto queda adjudicado únicamente al primer comentario válido según el orden de recepción. | Aprobado | Se adjudicó el producto al primer usuario que comentó el código válido, respetando el orden de recepción de los mensajes. |  | 2026-10-13
14 | Adjudicaciones | Evitar doble adjudicación del mismo producto | Solo existe una adjudicación activa para el producto; el segundo comprador no queda como adjudicatario. | Aprobado | El producto quedó adjudicado a un único comprador, evitando que dos usuarios recibieran simultáneamente la misma prenda. |  | 2026-10-14
15 | Lista de espera | Registrar y mantener el orden de la lista de espera | Ambos quedan en lista de espera respetando el orden en que fueron recibidos. | Aprobado | Los compradores adicionales fueron registrados correctamente en la lista de espera, manteniendo el orden de llegada. |  | 2026-10-14
16 | Reasignación | Cancelar una adjudicación y promover al siguiente | La adjudicación de A se cancela, B pasa a ser el nuevo adjudicatario y el producto continúa reservado. | Aprobado | Al cancelar la adjudicación, el producto fue reasignado automáticamente al siguiente comprador de la lista de espera. |  | 2026-10-14
17 | Pedidos | Agrupar varias prendas del mismo comprador en un solo pedido por Live | Se crea un único pedido para el comprador y el Live, con ambos productos en su detalle. | Aprobado | Los productos adjudicados a un mismo comprador se agruparon en un único pedido correspondiente a la transmisión. |  | 2026-10-14
18 | Pedidos | Calcular correctamente el total del pedido | El total calculado del pedido es $9.000. | Aprobado | El sistema sumó correctamente los valores de $6.000 y $3.000, obteniendo un total de $9.000 en el pedido. |  | 2026-10-14
19 | Clientes | Mostrar historial de pedidos por compradora y por Live | La compradora aparece una sola vez y sus pedidos se muestran separados por Live con productos, total y estados. | Aprobado | El módulo Clientes mostró el historial de pedidos de la compradora, separando correctamente las compras realizadas en diferentes Lives. |  | 2026-10-14
20 | Pago | Registrar manualmente un pedido como pagado | El pedido cambia a Pagado, registra fecha de pago y los productos asociados pasan a vendido. | Aprobado | El pedido cambió a estado "Pagado", registrando la fecha de pago y actualizando el estado de los productos asociados. |  | 2026-10-14
21 | Preparación | Impedir marcar como preparado un pedido no pagado | El sistema rechaza la acción e informa que primero se debe registrar el pago. | Aprobado | El sistema rechazó la preparación de un pedido pendiente de pago, evitando que se marcara como preparado antes de ser pagado. |  | 2026-10-14
22 | Preparación | Marcar un pedido pagado como preparado | El estado de preparación cambia a Preparado y el pedido continúa visible en el historial. | Aprobado | El pedido cambió correctamente a "Preparado" después de confirmar la acción y permaneció visible en el historial de Clientes. | Funcional, pero antes de cambiar el estado de preparacion hay un aviso de confirmacion, por si el vendedor da un click accidental. | 2026-10-14
23 | Persistencia | Mantener la información después de reiniciar la aplicación | Productos, pedidos, estados de pago y preparación continúan disponibles porque están almacenados en PostgreSQL. | Aprobado | Después de reiniciar la aplicación, los productos, pedidos y estados registrados continuaron disponibles en PostgreSQL. |  | 2026-10-14
24 | BI y reportes | Visualizar información histórica de un Live | Se muestran los datos históricos del Live, incluyendo productos, comentarios, adjudicaciones y métricas disponibles. | Aprobado | El módulo BI y reportes permitió consultar la información histórica de una transmisión finalizada, mostrando sus datos y métricas. |  | 2026-10-14
25 | Detección de compra | Validar al menos 95% de acierto en detección controlada | La detección del primer comprador correcto alcanza al menos 95% de acierto. | Aprobado | Se ejecutaron 20 comentarios controlados y el sistema identificó correctamente los 20 casos, alcanzando un 100 % de acierto en la muestra evaluada. | Se ejecutó una muestra controlada de 20 comentarios, incluyendo compras directas, expresiones de intención de compra, consultas, mensajes sin intención de compra y códigos inexistentes. El sistema identificó correctamente al 20 de los 20 casos evaluados, alcanzando un nivel de acierto superior al 95% definido como criterio de aceptación. | 2026-10-14
26 | Front Office | Generar un enlace único de acceso al pedido | El sistema genera un enlace único que permite acceder solamente al pedido correspondiente. | Aprobado | El sistema generó correctamente un enlace único asociado al pedido del comprador, permitiendo acceder a su carrito. |  | 2026-10-17
27 | Pago Web (futuro) | Registrar automáticamente un pago aprobado por la pasarela | SocialSale registra automáticamente el pago, guarda la referencia de la transacción y cambia el pedido a Pagado. | N/A | N/A | Esta prueba aun no se realiza, actualmente la funcion está en desarrollo | N/A
28 | Datos de envío (futuro) | Validar datos necesarios para despacho | El sistema rechaza datos obligatorios incompletos y guarda correctamente la información cuando está completa. | N/A | N/A | Esta prueba aun no se realiza, actualmente la funcion está en desarrollo | N/A
29 | Prueba integral / aceptación (Futuro) | Validar el flujo completo con la clienta real | La clienta puede preparar el Live, gestionar adjudicaciones, revisar pedidos y estados sin errores que impidan completar el proceso. | N/A | N/A | Esta prueba aun no se realiza, actualmente la funcion está en desarrollo | N/A